## Cronograma
🌿 ECO TURISMO EXPERIENCIAL — Plan de Gestión del Cronograma
Proyecto: Plataforma Web Marketplace de Ecoturismo ¦ Fecha de inicio: 06/03/2026
ID | Fase | Actividad / Entregable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | Dependencias | Estado | % Avance | Riesgo | Prioridad | Notas
1 | Análisis | Kick-off y constitución del equipo | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2 | - | En curso | 25% | Bajo | Alta
2 | Análisis | Identificación de Stakeholders | 2026-03-05 | 2026-03-08 | 3 | 1 | En curso | 25% | Bajo | Alta
3 | Análisis | Levantamiento de Requisitos Funcionales | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 7 | 2 | En curso | 25% | Medio | Alta
4 | Análisis | Elaboración de Historias de Usuario | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 6 | 3 | En curso | 25% | Medio | Alta
5 | Análisis | Definición del Alcance y Acta del Proyecto | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 4 | 3,4 | En curso | 25% | Alto | Alta
6 | Análisis | Análisis de Riesgos | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 4 | 5 | En curso | 25% | Alto | Media
7 | Diseño | Modelo Entidad-Relación (BD) | 2026-03-21 | 2026-03-27 | 6 | 3,4 | Pendiente | 0% | Medio | Alta
8 | Diseño | Diseño de Arquitectura del Sistema | 2026-03-21 | 2026-03-29 | 8 | 3 | Pendiente | 0% | Alto | Alta
9 | Diseño | Mockups UI / Wireframes | 2026-03-23 | 2026-04-02 | 10 | 4 | Pendiente | 0% | Medio | Alta
10 | Diseño | Diseño de API RESTful | 2026-03-27 | 2026-04-04 | 8 | 7,8 | Pendiente | 0% | Medio | Alta
11 | Diseño | Prototipo Interactivo | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 8 | 9 | Pendiente | 0% | Bajo | Media
12 | Diseño | Plan de Seguridad (OWASP Top 10) | 2026-03-29 | 2026-04-06 | 8 | 8 | Pendiente | 0% | Alto | Alta
13 | Implementación | Configuración del Entorno DevOps/CI-CD | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 4 | 8,10 | Pendiente | 0% | Medio | Alta
14 | Implementación | Desarrollo Backend — Autenticación y Roles | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 12 | 10,13 | Pendiente | 0% | Alto | Alta
15 | Implementación | Desarrollo Backend — Gestión de Listings | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 14 | 14 | Pendiente | 0% | Medio | Alta
16 | Implementación | Desarrollo Backend — Sistema de Reservas | 2026-05-02 | 2026-05-18 | 16 | 15 | Pendiente | 0% | Alto | Alta
17 | Implementación | Integración Pasarela de Pagos (Simulado) | 2026-05-16 | 2026-05-28 | 12 | 16 | Pendiente | 0% | Alto | Alta
18 | Implementación | Desarrollo Frontend — Vue.js Base | 2026-04-10 | 2026-04-26 | 16 | 11,13 | Pendiente | 0% | Medio | Alta
19 | Implementación | Desarrollo Frontend — Búsqueda y Filtros | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 14 | 18 | Pendiente | 0% | Medio | Alta
20 | Implementación | Desarrollo Frontend — Panel Anfitrión/Admin | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 14 | 19 | Pendiente | 0% | Medio | Alta
21 | Implementación | Integración de Mapas / Geolocalización | 2026-05-08 | 2026-05-18 | 10 | 19,10 | Pendiente | 0% | Medio | Media
22 | Implementación | Sistema de Calificaciones y Reseñas | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 10 | 15,16 | Pendiente | 0% | Bajo | Media
23 | Implementación | Optimización de Imágenes y CDN | 2026-05-22 | 2026-05-30 | 8 | 15 | Pendiente | 0% | Bajo | Media
24 | Pruebas | Plan de Pruebas | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 4 | 13 | Pendiente | 0% | Medio | Alta
26 | Pruebas | Pruebas Unitarias Backend | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 8 | 14,15,16 | Pendiente | 0% | Medio | Alta
26 | Pruebas | Pruebas de Integración API | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 8 | 25,10 | Pendiente | 0% | Medio | Alta
27 | Pruebas | Pruebas de Usabilidad UI | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 7 | 20,26 | Pendiente | 0% | Bajo | Media
28 | Pruebas | Pruebas de Seguridad (Pentest básico) | 2026-06-05 | 2026-06-17 | 12 | 12,26 | Pendiente | 0% | Alto | Alta
29 | Pruebas | Pruebas de Carga y Rendimiento | 2026-06-06 | 2026-06-19 | 13 | 26 | Pendiente | 0% | Alto | Alta
30 | Pruebas | UAT — Aceptación con Stakeholders | 2026-06-07 | 2026-06-26 | 19 | 27,28,29 | Pendiente | 0% | Alto | Alta
31 | Pruebas | Corrección de Defectos y Regresión | 2026-06-08 | 2026-07-01 | 23 | 30 | Pendiente | 0% | Medio | Alta
32 | Gestión | Revisiones de Sprint (cada 2 semanas) | 2026-06-09 | 2026-07-01 | 22 | - | Pendiente | 25% | Bajo | Alta
33 | Gestión | Documentación Técnica y Manual de Usuario | 2026-06-10 | 2026-06-29 | 19 | 15,18 | Pendiente | 0% | Bajo | Media
34 | Gestión | Despliegue en Producción | 2026-06-11 | 2026-07-03 | 22 | 31 | Pendiente | 0% | Alto | Alta
35 | Gestión | Cierre del Proyecto y Lecciones Aprendidas | 2026-06-12 | 2026-07-07 | 25 | 34 | Pendiente | 0% | Bajo | Alta
RESUMEN DEL PROYECTO |  |  | 35 | Tareas Finalizadas: | 0 | Tareas En Curso: | 6 | % Avance Promedio: | 5%
LEYENDA DE COLORES
% ✅ Verde: En tiempo | % ⚠️ Amarillo: Alerta | % 🔴 Rojo: Crítico/Vencido

## Gantt Visual
🌿 ECO TURISMO EXPERIENCIAL — Diagrama de Gantt (Cronograma Visual)
Período: 03/03/2026 → 11/07/2026 ¦ Cada columna = 5 días
ID | x | 2026-03-01 | [5 empty] | Apr 2026 | [5 empty] | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-06-01 | [5 empty] | 2026-07-01
|  | 03/03 | 08/03 | 13/03 | 18/03 | 23/03 | 28/03 | 02/04 | 07/04 | 12/04 | 17/04 | 22/04 | 27/04 | 02/05 | 07/05 | 12/05 | 17/05 | 22/05 | 27/05 | 01/06 | 06/06 | 11/06 | 16/06 | 21/06 | 26/06 | 01/07 | 06/07
1 | ANÁ ¦ Kick-off y constitución del eq | █
2 | ANÁ ¦ Identificación de Stakeholders | █
3 | ANÁ ¦ Levantamiento de Requisitos Fu
4 | ANÁ ¦ Elaboración de Historias de Us |  |  |  | ░
5 | ANÁ ¦ Definición del Alcance y Acta |  |  |  | █
6 | ANÁ ¦ Análisis de Riesgos |  |  |  | ░
7 | DIS ¦ Modelo Entidad-Relación (BD) |  |  |  | ░
8 | DIS ¦ Diseño de Arquitectura del Sis |  |  |  | ░
9 | DIS ¦ Mockups UI / Wireframes | [6 empty] | ░
10 | DIS ¦ Diseño de API RESTful | [6 empty] | ░
11 | DIS ¦ Prototipo Interactivo | [6 empty] | ░
12 | DIS ¦ Plan de Seguridad (OWASP Top 1 | [6 empty] | ░
13 | IMP ¦ Configuración del Entorno DevO | [6 empty] | ░
14 | IMP ¦ Desarrollo Backend — Autentica | [9 empty] | ░
15 | IMP ¦ Desarrollo Backend — Gestión d | [9 empty] | ░ |  |  | ░
16 | IMP ¦ Desarrollo Backend — Sistema d | [12 empty] | ░ |  |  | ░
17 | IMP ¦ Integración Pasarela de Pagos | [15 empty] | ░
18 | IMP ¦ Desarrollo Frontend — Vue.js B | [9 empty] | ░
19 | IMP ¦ Desarrollo Frontend — Búsqueda | [12 empty] | ░
20 | IMP ¦ Desarrollo Frontend — Panel An | [12 empty] | ░ |  |  | ░
21 | IMP ¦ Integración de Mapas / Geoloca | [15 empty] | ░
22 | IMP ¦ Sistema de Calificaciones y Re | [15 empty] | ░
23 | IMP ¦ Optimización de Imágenes y CDN
24 | PRU ¦ Plan de Pruebas
25 | PRU ¦ Pruebas Unitarias Backend | [18 empty] | ░
26 | PRU ¦ Pruebas de Integración API | [18 empty] | ░
27 | PRU ¦ Pruebas de Usabilidad UI | [18 empty] | ░
28 | PRU ¦ Pruebas de Seguridad (Pentest | [21 empty] | ░
29 | PRU ¦ Pruebas de Carga y Rendimiento | [21 empty] | ░
30 | PRU ¦ UAT — Aceptación con Stakehold | [21 empty] | ░
31 | PRU ¦ Corrección de Defectos y Regre | [24 empty] | ░
32 | GES ¦ Revisiones de Sprint (cada 2 s
33 | GES ¦ Documentación Técnica y Manual | [21 empty] | ░
34 | GES ¦ Despliegue en Producción | [24 empty] | ░
35 | GES ¦ Cierre del Proyecto y Leccione | [24 empty] | ░
LEYENDA ¦ █ Avance completado ░ Planificado │ Hoy Colores por fase: ANA=Azul DIS=Verde IMP=Naranja PRU=Morado GES=Gris